

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** |  **Наименование мероприятий**  | **Срок реализации**  | **Ответственный исполнитель**  | **Результат. Вид документа**  |
| **1**  | **2**  | **3**  | **4**  | **5**  |
|  2.  | **Организационная, методическая, экспертно-консультационная, информационная и просветительская поддержка участников внедрения целевой модели наставничества**  |
| 2.1.  | Формирование перечня партнерских организаций в целях привлечения их к реализации программ наставничества в рамках действующего законодательства  | в течение всего периода реализации ЦМН  | Директор А.В. Кочедыкова | Перечень партнерских организаций для МАОУ СШ № 10 г.Павлово не менее 5 организаций - партнеров |
| 2.2.  | Формирование базы наставников и наставляемых  | в течение всего периода реализации ЦМН  | Кураторы ЦМНШитова О.К.Пугина Е.Е.  | База наставников, потенциальных участников программ наставничества, включая: - учеников (*в роли* *"наставляемого" и "наставника");* - выпускников; - наставников от предприятий и организаций;- наставников из числа активных педагоговКоличество участников, охваченных системой наставничества не менее 1% от общего количества членов каждой Целевой группы (1% от общего числа обучающихся в школе, 1% от общего числа педагогических работников и т.д.) |
| 2.3.  | Разработка программы наставничества  | в течение всего периода реализации ЦМН  |  Кураторы ЦМНШитова О.К.Пугина Е.Е.Рабочая группа | Разработана программа наставничества |
| 2.4.  | Предоставление программы наставничества в ГБОУДПО НИРО для экспертизы  | по отдельному графику  | Кураторы ЦМНШитова О.К.Пугина Е.Е. | Экспертные заключения  |
| 2.5.  | Разработка программно-методических материалов, необходимых для реализации ЦМН  | в течение всего периода реализации ЦМН  | Кураторы ЦМНШитова О.К.Пугина Е.Е. | Программно-методическое обеспечение реализации ЦМН  |
| 2.6. | Разработка формы диагностической анкеты, исходя из индивидуальных особенностей и потребностей наставляемого и ресурсов наставника для последующего мониторинга эффективности реализации Целевой модели наставничества | до 5.11.2021 | Шитова О.К.Пугина Е.Е. | Разработаны формы диагностической анкеты для каждой сформированной группы/пары |
| 2.7.  | Информирование педагогов, родителей, обучающихся школы, сообщества выпускников, предприятий о реализации ЦМН: -Выступление на педагогическом совете с презентацией о реализации Целевой модели наставничества, проведение анкетирования;-Выступления на родительских собраниях с презентацией о реализации Целевой модели наставничества, проведение анкетирования;-Организация тематических классных часов в формате кейс-сессии "Успех каждого ребенка" с целью информирования обучающихся о реализации Целевой модели наставничества, проведение анкетирования.-Организация рабочих встреч с успешными выпускниками образовательной организации, партнерами, представителями НКО и т.д. – потенциальными наставниками с целью информирования о реализации Целевой модели наставничества, проведение анкетирования |  в течение всего  периода реализации ЦМН  | Кураторы ЦМНШитова О.К.Пугина Е.Е. | Информационная кампания Проведен анализ полученных анкет в ходе информационной кампании от потенциальных наставников и наставляемых, определены запросы наставляемых и возможности наставников. |
| 2.8.  | Популяризация ЦМН через муниципальные СМИ, официальный сайт МАОУ СШ № 10 г.Павлово, группа школы в соц.сети ВКонтакте |  в течение всего  периода реализации  ЦМН  | Кураторы ЦМНШитова О.К.Пугина Е.Е. | Наполнение информационных ресурсов актуальной информацией с применением единого брендирования  |
| 2.9. | Создание условий для участия представителей образовательной организации в региональных и всероссийских тематических событиях/конкурсах/фестивалях | Весь период | Кочедыкова А.В.Шитова О.К.Пугина Е.Е. | Не менее 2 представителей образовательной организации приняли участие в региональных и всероссийских тематических событиях/ конкурсах/фестивалях  |
| 2.10. | Оформление итогового сборника, направление лучших практик в региональный наставнический центр для размещения на онлайн-платформе | до 28.05.2021 | Шитова О.К.Пугина Е.Е. | Оформлен электронный итоговый сборник с разделами:Результаты реализации Целевой модели наставничества в 2020-2021 учебном году.Презентационные материалы по итогам проведения общих встреч, методические разработки деловой игры и нетворкинга.Лучшие практики наставничества.Сборник размещен на информационных ресурсах организации [ссылки]. Лучшие практики оформлены в разработки и направлены в региональный наставнический центр (РНЦ) для размещения на региональной онлайн-платформе |
|  **п/п** |  **Наименование мероприятий**  | **Срок реализации**  | **Ответственный исполнитель**  | **Результат. Вид документа**  |
| **1**  | **2**  | **3**  | **4**  | **5**  |
| 3.  | **Обеспечение реализации мер по дополнительному профессиональному образованию наставников и кураторов в различных форматах, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий**  |
| 3.1.  | Участие в муниципальных обучающих мероприятиях для участников ЦМН  | в течение всего периода реализации ЦМН  | Кураторы ЦМНШитова О.К.Пугина Е.Е. | Участие в проведении обучающих мероприятий(семинары, вебинары, круглый стол)  |
| 3.2.  | Информационное продвижение ЦМН в группе социальной сети ВКонтакте, на официальном сайте школы (рубрики, информационные стенды в школе и т.д.)  | в течение всего периода реализации ЦМН | Кураторы ЦМНШитова О.К.Пугина Е.Е. | Наличие информации в группе школы в ВК; рубрика наставничества на сайте школы, информационный стенд. |
| 3.3.  | Заполнение модуля «Наставничество» в информационной системе «Навигатор» дополнительного образования детей Нижегородской области (далее - ИС «Навигатор» ДО)  |  апрель 2021  | Кураторы ЦМНШитова О.К.Пугина Е.Е. | Размещена информация в рамках модуля «Наставничество»" в ИС «Навигатор» ДО  |
| 3.4.  | Участие в цикле обучающих семинаров "Наставник52" по реализации ЦМН  | ежеквартально декабрь 2021  | Кураторы ЦМНШитова О.К.Пугина Е.Е. | Принято участие в четырех обучающих семинарах по реализации ЦМН  |
| 3.5. | Организация обучения педагогических работников школы, наставников в том числе с применением дистанционных образовательных технологий | по отдельному графику | Пугина Е.Е. | Привлечено не менее 3 экспертов, сформированы группы наставников для обучения |
| 4.  | **Реализация целевой модели наставничества в ОО** |
| **№ п/п** |  **Наименование мероприятий**  | **Срок реализации**  | **Ответственный исполнитель**  | **Результат. Вид документа**  |
| **1**  | **2**  | **3**  | **4**  | **5**  |
| 4.1.  | Формирование и актуализация базы наставляемых  | в течение всего периода реализации ЦМН  | Кураторы ЦМНШитова О.К.Пугина Е.Е. | Сформирована актуальная база наставляемых с перечнем запросов, необходимая для подбора кандидатов в наставники |
| 4.2.  | Формирование базы наставников для реализации ЦМН *(отбор из числа потенциальных наставников в соответствии со сформированным на текущий год перечнем запросов)*  | в течение всего периода реализации ЦМН  |  Кураторы ЦМНШитова О.К.Пугина Е.Е. | Сформирована актуальная база наставников для участия в программах наставничества  |
| 4.3. | Организация общей встречи потенциальных наставников и наставляемых в формате "нетворкинг" (комплекс упражнений на знакомство, взаимодействие и коммуникацию) | до 15.10.2021 | Кураторы ЦМН Шитова О.К.Пугина Е.Е. | Организована общая встреча в формате "нетворкинг", проведено пост-анкетирование на предмет предпочитаемого наставника и наставляемого |
| 4.4. | Организация диагностики компетенций, возможностей наставников и потребностей наставляемых (по специально разработанной форме) | 1 раз в квартал | Шитова О.К.Пугина Е.Е.Педагог-психологН.В.Леонтьева | Диагностика пройдена 100% участников Целевой модели наставничества, составлены сравнительные таблицы по учеты изменений |
| 4.5.  | Формирование наставнических пар или групп  | в течение двух недельс даты определения модели  | Кураторы ЦМНШитова О.К.Пугина Е.ЕПедагог-психологН.В.Леонтьева | Сформированные наставнические пары или группы, готовые продолжить работу в рамках программы |
| 4.6..  | Организация работы наставнических пар или групп: * встреча-знакомство;
* пробная встреча;
* встреча-планирование;
* совместная работа наставника и наставляемого (комплекс последовательных встреч с обязательным заполнением обратной связи);
* итоговая встреча.
 | в соответствии со сроками реализации программ наставничества  | Кураторы ЦМНШитова О.К.Пугина Е.Е.Педагог-психологН.В.Леонтьева  | Реализация плана наставничества  |
| 4.7.  | Участие кураторов ЦМН в работе муниципальной творческой группы «Методическое сопровождение актуальных направлений воспитательной работы в образовательном учреждении» | Ежемесячнов течение всего периода внедрения ЦМН  | Кураторы ЦМНШитова О.К.Пугина Е.Е. | Формирование профкомпетентности кураторов через профессиональное сообщество  |
| 4.8.  | Завершение наставничества: * подведение итогов работы в формате личной и групповой рефлексии;
* проведение открытого публичного мероприятия в формате деловой игры "Твой результат – мои возможности".
 | в соответствии со сроками реализации плана наставничества  | Кураторы ЦМНШитова О.К.Пугина Е.Е. | Фиксация результатов и организация комфортного выхода наставника и наставляемого из программы с перспективой продолжения цикла. Участие в игре не менее 90% участников |
| 5.  | **Мониторинг и оценка результатов внедрения целевой модели наставничества, в т.ч. процесса реализации программ наставничества** *(в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145)* |
| **№ п/п** |  **Наименование мероприятий**  | **Срок реализации**  | **Ответственный исполнитель**  | **Результат. Вид документа**  |
| **1**  | **2**  | **3**  | **4**  | **5**  |
| 5.1.  | Осуществление персонифицированного учета обучающихся, молодых специалистов и педагогов, участвующих в программе наставничества  |  ежеквартально   | Кураторы ЦМНШитова О.К.Пугина Е.Е. | Сформированы первичные данные для проведения оценки вовлеченности обучающихся в различные формы наставничества  |
| 5.2.  | Мониторинг реализации ЦМН в МАОУ СШ № 10 г.Павлово |  ежемесячно до 15 числа каждого месяца  | Кураторы ЦМНШитова О.К.Пугина Е.Е. | Предоставлены данные для муниципального мониторинга в ИДК УОиМП |
| 5.3.  | Сбор и анализ данных для регионального мониторинга реализации ЦМН  | ежеквартально25.03.2021 25.06.2021 25.09.2021 25.12.2021  | Кураторы ЦМНШитова О.К.Пугина Е.Е. | Предоставлены данные для регионального мониторинга в РНЦ |
| 5.4.  | Оценка качества реализации программы наставничества  | декабрь 2021 г.  | Кураторы ЦМНШитова О.К.Пугина Е.Е.,организации - партнеры  | Оформлены и обобщены материалы в соответствии с Приложением 2 к методическим рекомендациям Министерства Просвещения |
| 5.5.  | Оценка мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального роста участников ЦМН  |  декабрь 2021 г.   | Кураторы ЦМНШитова О.К.Пугина Е.Е.,организации - партнеры  | Оформлены и обобщены материалы в соответствии с Приложением 2 к Методическим рекомендациям Министерства Просвещения |
| **№ п/п** |  **Наименование мероприятий**  | **Срок реализации**  | **Ответственный исполнитель**  | **Результат. Вид документа**  |
| **1**  | **2**  | **3**  | **4**  | **5**  |
| **6.** | **Координация и управление реализацией внедрения** **целевой модели наставничества** |
| **6.1.** | Контроль реализации мероприятий по внедрению целевой модели наставничества: |
| 6.1.1. | - контроль реализации ЦМН;- контроль проведения мероприятий программы наставничества.  | с 1 января по 31 декабря 2021 г. | Директор А.В. Кочедыкова | Предоставление контрольно- аналитических материалов в ИДК УОиМП муниципальному куратору. |